МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**

**АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«АМУРСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР**

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ»**

УТВЕРЖДЁН

приказом директора

ГПОАУ АМФЦПК

«11» февраля 2019

№27

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

по подготовке и проведению демонстрационного экзамена

в качестве процедуры промежуточной аттестации

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

по стандартам Ворлдскиллс Россия

2018/2019 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные** | **Инструментарий реализации** | **Ключевой результат** |
| **Общие организационные мероприятия** | | | | |
| 1. Разработка Плана мероприятий (дорожной карты по подготовке и проведению ДЭ в качестве процедуры промежуточной аттестации | до 10.02.2019 | Плешивых А.Н. |  | Приказ «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты по подготовке и проведению ДЭ в качестве промежуточной аттестации» |
| 2.Изучение комплектов оценочных материалов (КОД) и инфраструктурных листов по компетенции «Сварочные технологии», утвержденных Правлением Союза (протокол №44 от 03.12.2018) | до 14.02.2019 | Енишевский С.И.  Михайловский С.И. | Комплектов оценочных материалов (КОД) и | Выбор КОД 1.2 |
| 3.Проведение инвентаризации  материально-технической базы на соответствие требованиям  инфраструктурного листа | до 14.02.2019 | Енишевский С.И.  Михайловский С.И.  Лыско А.А. | Инфраструктурный лист  по компетенции «Сварочные технологии» | Заполненная форма результатов  инвентаризации материально-  технической базы и оборудования для  выполнения заданий по стандартам |
| 4.Подача заявки на получение статуса центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) | до 15.02.2019 | Плешивых А.Н. | Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) от 21 декабря 2017 года №ПО-57/2017 «Об утверждении Положения об аккредитации Центров проведения демонстрационного экзамена» | -Заявка на аккредитацию, план застройки по КОД 1.2, инфраструктурный лист по КОД 1.2, список расходных материалов, письмо – гарантия  -Акт решения по результатам формальной экспертизы о проведении процедуры аккредитации |
| 5.Аккредитация ЦПДЭ | до 03 мая 2019  (не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала ДЭ) | Союз  РКЦ  (Уполномоченная организация) | Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) от 21 декабря 2017 года №ПО-57/2017 «Об утверждении Положения об аккредитации Центров проведения демонстрационного экзамена» | Электронный аттестат аккредитации (срок действия 1 год с момента принятия решения о его выдаче) |
| 6.Подготовка нормативно -  правовой и методической  документации для проведения ДЭ  по стандартам Worldskills Russia по компетенции «Сварочные технологии» | до 28 февраля 2019 | Михайлова Н.И.  Иванова Л.Г.  Михайлова Н.И.  Плешивых А.Н.  Лебедева И.Н.  Иванова Л.Г. | Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) от 31 января 2019 года №31.01.2019-1 «Об утверждении и введении в действие Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» | - Разработка Положения о проведении ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования  -Разработка программы промежуточной аттестации  -Разработка Положения об апелляционной комиссии при проведении промежуточной аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования  - Разработка методических рекомендаций для обучающихся по подготовке и прохождению промежуточной аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме ДЭ |
| 7.Подготовка экспертов с правом участия в оценке ДЭ | март-  апрель 2019 | Михайловский С.И.  Иванова Л.Г. | Свидетельство на право участия в оценке ДЭ по стандартам WorldSkills |
| 8.Оснащение площадки согласно инфраструктурному листу | в течение  срока  подготовки | Енишевский С.В.  Лыско А.А.  Михайловский С.И. | Техническое описание компетенции  Инфраструктурный лист  по компетенции | Необходимое оборудование и инвентарь согласно инфраструктурному листу |
| 9.Формирование списка студентов, сдающих ДЭ | апрель 2019 | Михайлова Н.И. | Список выпускников, сдающих ДЭ | Приказ ГПОАУ АМФЦПК на основании заявлений обучающихся |
| 10.Формирование экспертной группы | апрель 2019 | Михайлова Н.И. | Список экспертной группы | Приказ ГПОАУ АМФЦПК на основании Свидетельства на право участия в оценке ДЭ по стандартам WorldSkills |
| 11. Размещение нормативно-  правовой документации,  касающейся организации и  проведения ДЭ на сайте ГПОАУ АМФЦПК | до 30 апреля 2019 | Плешивых А.Н.  Наливкин С.Н. |  | Страница «Демонстрационный экзамен» на сайте ГПОАУ АМФЦПК |
| **Организационный этап проведения демонстрационного экзамена в качестве процедуры промежуточной аттестации** | | | | |
| 1.Создание личных профилей участников и экспертов в системе eSim | до 10 мая 2019  (не позднее, чем за 21 календарный день до начала ДЭ) | Левберг П.А.  Михайлова Н.И. | Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) от 31 января 2019 года №31.01.2019-1 «Об утверждении и введении в действие Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» | Система eSim зафиксировала список  студентов, сдающих ДЭ, и экспертов |
| 2.Регистрация экзаменов в системе eSim | до 3 мая 2019  (не позднее, чем 30 календарных дней до начала ДЭ) | РКЦ  Союз | Система eSim подтвердила регистрацию экзаменов |
| 3.Формирование экзаменационных групп в системе eSim | до 10 мая 2019  (не позднее, чем за 21 календарный день до начала ДЭ) | РКЦ | Система eSim подтвердила полное заполнение профилей всех участников ДЭ |
| 4.Заявка Менеджеру компетенции для согласования кандидатуры на позицию Главного эксперта | до 5 мая 2019  (не позднее, чем за 25 календарных дней до начала ДЭ) | РКЦ | Система eSim из числа лиц, соответствующих требованиям, установленным п.42 Методики организации и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия (приказ Союза от 31.01.2019) | Согласование кандидатуры на позицию Главного эксперта |
| 5.Согласование с Менеджером компетенции Главного эксперта на экзаменационную площадку | до 20 мая 2019  (не позднее, чем за 12 календарных дней до начала ДЭ) | Менеджер компетенции |  | Назначение Главного эксперта на экзаменационную площадку |
| 6.Заполнение электронной заявки на членов экспертной группы и проекта плана проведения экзамена с использованием системы eSim | до 10 мая 2019  (не позднее, чем за 20 календарных дней до начала ДЭ) | РКЦ | Система eSim  в соответствии п.51 и 52 Методики организации и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия (приказ Союза от 31.01.2019) | Подтверждение состава экспертной группы и плана проведения экзамена  РКЦ |
| 7.Подтверждение электронной заявки и проекта плана проведения ДЭ | до 16 мая 2019  (в течение  3 дней с момента согласования  с менеджером компетенции Главного эксперта) | Главный эксперт | Система eSim  в соответствии п.51 и 52 Методики организации и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия (приказ Союза от 31.01.2019) | Подтверждение электронной заявки и проекта плана проведения ДЭ |
| 8.Утверждение графика проведения ДЭ | до 18 мая 2019  (не позднее, чем за 15 календарных дней до начала ДЭ) | Союз |  | Утверждение графика проведения ДЭ при условии согласования Менеджером компетенции Главного эксперта и подтверждения Главным экспертом состава Экспертной группы и Плана проведения экзамена |
| **Подготовительный день проведения демонстрационного экзамена в качестве процедуры промежуточной аттестации** | | | | |
| 1.Контрольная проверка и приём площадки | 04.06.2019 (за 1 день до начала ДЭ) | Главный эксперт | Методика организации и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия (приказ Союза от 31.01.2019) | Оформление протокола |
| 2.Сверка состава Экспертной группы, распределение обязанностей | Система eSim на основании документов, удостоверяющих личность | Оформление протокола |
| 3.Сверка состава сдающих ДЭ со списком в система eSim | Система eSim на основании документов, удостоверяющих личность |  |
| Жеребьёвка, ознакомление участников с рабочими местами и оборудованием, графиком работы на площадке, планом проведения ДЭ | Методика организации и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия (приказ Союза от 31.01.2019) | Оформление протокола |
| 4.Ознакомление сдающих с заданием | 04.06.2019  (за 1 день до начала ДЭ | Главный эксперт | 04.06.2019 - не позднее 08.00 в личном кабинете в системе eSim получает вариант задания для проведения ДЭ | Участники ДЭ ознакомлены с заданием |
| 5.Инструктаж по охране труда (ОТ) и технике безопасности (ТБ) | 04.06.2019  (за 1 день до начала ДЭ | Технический эксперт, назначенный ЦПДЭ | Методика организации и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия (приказ Союза от 31.01.2019) | Оформление протокола |
| **Проведение демонстрационного экзамена в качестве процедуры промежуточной аттестации** | | | | |
| 1.Выдача экзаменационного задания в бумажном виде, ответы на вопросы | 05.06.2019  (15 минут) | Главный эксперт | Методика организации и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия (приказ Союза от 31.01.2019) п.85-124 | Оформление протокола |
| 2.Выполнение задания участниками ДЭ | 05.06.2019  (5 часов) | Участники ДЭ | Выполненное задание участниками ДЭ |
| 3.Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий | в течение ДЭ | Эксперты | Оформление рукописных ведомостей |
| 4.Внесение всех баллов в систему eSim | в течение ДЭ | Главный эксперт  Дорошенко Е.В. | Блокировка всех баллов в системе eSim |
| 5.Сверка всех баллов, занесённых в систему eSim, с рукописными оценочными ведомостями | по окончании ДЭ | Главный эксперт  Эксперты | Итоговый протокол ДЭ |
| 6.Обеспечение информационной открытости и прозрачности процедуры проведения ДЭ | в течение ДЭ | Лыско А.А.  Наливкин С.Н. | Прямая трансляция хода проведения ДЭ |
| **Заключительные мероприятия** | | | | |
| 1.Подготовка приказа о  присвоении квалификации | 10 июня 2019 | Михайлова Н.И. |  | Распорядительный акт (приказ)  о присвоении квалификации |
| 2.Подведение итогов организации и проведения ДЭ | 14 июня 2019 | Плешивых А.Н. |  | Распорядительный акт (приказ)  об итогах ДЭ |